## Sheet1
Feature | Feature | Span | Tareas | Horas | Total horas
1 | Torres | 1 | Definir elementos de cada torre | 2 | 8 | Horas
|  |  | poder colocar torres en el mapa | 1 |  | Total | 0
|  |  | Hacer que las torres disparen | 2
|  |  | Crear interracción zombie-bala | 3 |  | Persona | Tareas
2 | Zombies | 1 | montar las estadisticas bases de los zombies | 1 | 4 | Brayan | 2,4,5,6
|  |  | crear tipos de 4 zombies con diferentes caracteristicas | 2
|  |  | hacer que se generen zombies cada cierto tiempo | 1
3 | Mapa | 2 | Crear una matriz que mapeara el area | 1 | 4
|  |  | Hacer que las torres actualicen caminos de la matriz | 1 |  | Yerald | 1,3,7
|  |  | Hacer que siempre haya un camino disponible en la matriz | 2
4 | Pathfinding | 2 | Añadir y modifiicar Backtracking | 5 | 16
|  |  | Añadir y modifiicar A* | 5
|  |  | Implementar A* y Backtracking a los zombies | 6
5 | Conexión Web | 2 | Crear un server Rest Api de websphere | 4 | 13
|  |  | Crear un cliente en c++ | 4
|  |  | generar funciones de conexión entre ambas | 3
|  |  | Generar Json en c++ y java | 2
6 | Genetica | 3 | Determinar y programar logica de cruzamiento | 3 | 5
|  |  | Crear metodo de mutación | 1
|  |  | Crear metodo de inversión | 1
7 | Interface | 3 | Crear ventana de Estadistcas | 3 | 11
|  |  | Crear Menu de modo | 2
|  |  | Crear interfaz de mapa principal | 5
|  |  | Crear Fin del juego | 1